## Лист2
Сведения о ходе рассмотрения лицензионных дел (медицинская деятельность/фармацевтическая деятельность/деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений) по состоянию на 21.02.2022
№ дела | Вид деятельности | Принявший дело | Продол-житель- ность (кол-во дней рассмо- трения) | Наименование организации | Адрес осуществления деятельности | Дата приема документов | Документарная проверка | Выездная проверка | Решение (предоставление / переоформление) | Председатель комиссии
456 | мед | Жорова | 45 | ООО "Волгамед" | предоставление: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, дом 56а: по сестринскому делу; по терапии; по экспертизе временной нетрудоспособности | 24.01.2022 после уведомления | 26.12.2021-15.02.2022 | запланировано на 22.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Морозова Елена Владимировна
484 | мед | Жорова | 30 | ООО "Семейная стоматология" | новый адрес: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д.21Д | 18.01.2022 после уведомления | 20.01.2022-31.01.2022 | 15.02.2022-18.02.2022 | решение от (отказ в части работ/услуг) 21.02.2022 | Шабанова Наталья Васильевна, Косенькова Алла Сергеевна
492 | мед | Морозова | 45 | ООО "Семейный доктор" | г. Камышин, ул. Некрасова, д. 23, пом. 134: сестринское дело, онкология, хирургия, эндоскопия, хирургия | после уведомления 26.01.2022 | 28.01.2022-17.02.2022 | запланировано на 24.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Шабанова Наталья Васильевна, Косенькова Алла Сергеевна
501 | мед | Жорова | 30 | ООО "АЛЕРИНА" | новые виды работ (услуг): г. Волжский, ул. Пушкина, дом 124б, офис 1: по сестринскому делу в педиатрии; по стоматологии детской, по стоматологии общей практики | 21.01.2022 после уведомления | 25.01.2022-03.02.2022 | запланировано на 22.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Жорова Оксана Юрьевна
8 | мед | Шабанова | 45 | ООО "Агро-Продукт" | предоставление: Киквидзенский р-н, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 1к: по медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым) | 2022-01-20 | 25.01.2022-14.02.2022 | запланировано на 22.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Шабанова Наталья Васильевна
11 | мед | Жорова | 30 | ООО "ВДЦ-Камышин" | новый адрес, новые работы (услуги) | 2022-01-26 | 28.01.2022-08.02.2022 | запланировано на 22.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Жорова Оксана Юрьевна
12 |  | Жорова | 30 | ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника" | новые адреса | 2022-01-27 | 31.01.2022-09.02.2022 | 15.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Морозова Елена Владимировна
13 | мед | Жорова | 30 | ООО "Стоматология-Сапфир" | г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 14, пом. 310: рентгенология, сестринское дело, стоматология общей практики, стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая | 2022-01-27 | 31.01.2022-09.02.2022 | запланировано на 22.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Шабанова Наталья Васильевна, Косенькова Алла Сергеевна
14 | мед | Жорова | 30 | ООО "Вектор-А" | г. Суровикино, ул. Шоссейная, 61: неврология, кардиология | 2022-01-27 | 31.01.2022-09.02.2022 | запланировано на 01.03.2022-04.03.2022 | запланировано на 05.03.2022 | Жорова Оксана Юрьевна
15 | мед | Косенькова | 30 | ООО "ГЕМОТЕСТ ЮГ" | новые адреса | 2022-01-27 | 31.01.2022-09.02.2022 | 16.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Шабанова Наталья Васильевна
16 | мед | Жорова | 30 | ООО "Амбулатория "Грязеводолечебница" | новые виды работ (услуг) | 2022-02-02 | 04.02.2022-15.02.2022 | запланировано на 02.03.2022-04.03.2022 | запланировано на 05.03.2022 | Жорова Оксана Юрьевна, Косенькова Алла Сергеевна
18 | мед | Жорова | 45 | ООО "Улыбка" | предоставление: Даниловский район, п. Даниловка, ул. Северная, 31А: по сестринскому делу, по стоматологии; по стоматологии ортопедической, по стоматологии терапевтической | 2022-02-03 | _____ | _____ | _____ | уведомление от 04.02.2022, срок до 11.03.2022
19 | мед | Жорова | 45 | ООО "Виктория" | предоставление: р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Первомайская, д. 38: по стоматологии, по рентгенологии, по сестринскому делу; по стоматологии общей практики, по стоматологии хирургической, по стоматологии отртопедической | 2022-02-03 | _____ | _____ | _____ | уведомление от 04.02.2022, срок до 11.03.2022
20 | мед | Жорова | 45 | ДОУ "Медведицкий муниципальный детский сад № 1 "Радуга" | предоставление: Жирновский район, с. Медведица, жил.поселок "Газовик", 50: сестринскому делу в педиатрии; озз, педиатрии | 2022-02-04 | _____ | _____ | _____ | отзыв дела 04.02.2022 по заявлению лицензиата
21 | мед | Жорова | 30 | ООО "Здоровье" | новые виды работ (услуг): г.Волжский, проспект Дружбы, дом 107а: по нейрохирургии; по травмотологии и ортопедии | 2022-02-04 | 08.02.2022-17.02.2022 | запланировано на 01.03.2022-04.03.2022 | заппланировано на 05.03.2022 | Косенькова Алла Сергеевна
22 | мед | Жорова | 30 | ООО "Диагностика Экстра-Камышин" | новые виды работ (услуг): г. Камышин, ул. Циолковского, д. 2А, помещ. 2: по сестринскому делу | 2022-02-04 | 08.02.2022-17.02.2022 | запланировано на 01.03.2022-04.03.2022 | заппланировано на 05.03.2022 | Морозова Елена Владимировна
23 | мед | Жорова | 30 | ГУЗ "Поликлиника №2" | новые виды работ (услуг): г. Волгоград, ул им Кузнецова, дом 29а, помещение 1: по пульмонологии; г. Волгоград, пр-кт. Металлургов, д. 8: по психиатрии-наркологии, по стоматологии общей практики | 2022-02-04 | 08.02.2022-17.02.2022 | запланировано на 01.03.2022-04.03.2022 | заппланировано на 05.03.2022 | Шабанова Наталья Васильевна
24 | мед | Жорова | 30 | ГБУЗ "ВОКПБ №2" | новый адрес | 2022-02-07 | 09.02.2022-18.02.2022 | запланировано на 24.02.2022-25.02.2022 | запланировано на 28.02.2022 | Морозова Елена Владимировна
26 | мед | Жорова | 30 | ООО "ВДЦ-центр" | новый адрес: г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17, кв.2: по сестринскому делу, по сестринскому делу в педиатрии | 2022-02-09 | 11.02.2022-22.02.2022 | запланировано на 10.03.2022-11.03.2022 | запланировано на 14.03.2022 | Жорова Оксана Юрьевна
27 | мед | Жорова | 30 | ООО "Спектр-Диагностика Волгоград" | новый адрес: г. Михайловка, улица 2 Краснознаменская, дом 22/1 | 2022-02-10 | _____ | _____ | _____ | уведомление от 11.02.2022, срок до 18.03.2022
28 | мед | Косенькова | 30 | ООО "ДЕНТАЛ ГАРДЕН" | новые виды работ (услуг) | 2022-02-11 | _____ | _____ | _____ | уведомление от 15.02.2022, срок до 21.03.2022
29 | мед | Шабанова | 30 | ГБУЗ "Городская детская больница" | новый адрес: г. Волжский, ул. Александрова, 34: по диетологии, по лечебной физкультуре, по медицинскому массажу, по педиатрии, по сестринскому делу в педиатрии, по физиотерапии, по функциональной диагностике | 2022-02-15 | 17.02.2022-01.03.2022
30 | мед | Шабанова | 30 | ООО "ВОЛГАСФЕРА" | новый адрес: г. Волжский, улица Александрова, д. 20, пом. 6 | 2022-02-15 | 17.02.2022-01.03.2022 | запланировано на 15.03.2022-18.03.2022 | запланировано на 21.03.2022 | Шабанова Наталья Васильевна, Жорова Оксана Юрьевна, Косенькова Алла Сергеевна
31 | мед | Морозова | 10 | ГБССУ СО ГПВИ "Усть-Бузулукский ПНИ" | прекращение видов работ (услуг) | 2022-02-17 | 21.02.2022-22.02.2022 | _____ | решение от 24.02.2022 | _____
32 | мед | Морозова | 45 | ООО "АЙВОРИКЛИНИК" | предоставление: г. Волгоград, ул.им.маршала Рыбалко,д. 3: по сестринскому делу, по сестринскому делу в педиатрии, стоматологии ортопедической; по ортодонтии, по стоматологии общей практики, по стоматологии детской, по стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической | 2022-02-17 | 21.02.2022-15.03.2022
33 | мед | Морозова | 30 | ООО "Ольга Диджитал" | новые виды работ (услуг): г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом 6, пом. 1021: по рентгенологии | 2022-02-17 | 21.02.2022-03.03.2022
34 | мед | Морозова | 30 | ООО ДЦ "Черноземье Регион плюс" | новые виды работ (услуг): г. Волжский, ул. Мира, д. 53 "Б": по терапии; по неврологии | 2022-02-18 | 22.02.2022-04.03.2022 | 15.03.2022-18.03.2022 | запланировано на 21.03.2022 | Морозова Елена Владимировна
35 | мед | Морозова | 10 | ООО "Клиника медицинской косметологии "Изабелла" | прекращение видов работ (услуг) | 2022-02-18 | 22.02.2022-24.02.2022 | _____ | решение от 25.02.2022 | _____
126 | фарм | Косенькова | 45 | ООО "Успех-В" | предоставление: г. Волгоград, ул. им. Поддубного, влд. 13, пом. 2 | 26.01.2022 после уведомления | 28.01.2022-10.02.2022 | запланировано на 01.03.2022-04.03.2022 | запланировано на 05.03.2022 | Морозова Елена Владимировна
30 | фарм | Косенькова | 30 | ООО "Социальная аптека 7" | новые адреса:г. Камышин, ул. Ленина, д. 26, помещение 17, Камышин, ул. Ленина, д. 30, помещение 149: хранение, розничная, отпуск | 2022-01-20 | 24.01.2022-26.01.2022 | 16.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Морозова Елена Владимировна
31 | фарм | Косенькова | 30 | ООО "Союз-Фарм плюс" | новый адрес: Даниловский район, рп.Даниловка, ул. Центральная, д. 19: хранение, розничная, отпуск | 2022-01-20 | 24.01.2022-26.01.2022 | 15.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Морозова Елена Владимировна
37 | фарм | Морозова | 30 | ООО "Здоровый век" | новый адрес: с.Старая Полтавка, ул. Победы, д. 57: хранение, розничная, отпуск | 2022-01-25 | 27.01.2022-31.01.2022 | 16.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Косенькова Алла Сергеевна
38 | фарм | Морозова | 30 | ООО "ЭЛЛА" | новые адреса: г. Михайловка, ул. Республиканская, здание 26д; р-н Калачевский, п. Береславка, д.1А: хранение, розничная, отпуск | 2022-01-26 | 28.01.2022-01.02.2022 | 15.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Косенькова Алла Сергеевна
48 | фарм | Косенькова | 45 | ООО "ИмПульС" | предоставление: с.п.Райгородское, с.Райгород, ул. Советская, зд. 162, торг.зал 11: хранение, розничная, отпуск | 2022-02-04 | 08.02.2022-21.02.2022 | запланировано на 10.03.2022-11.03.2022 | запланировано на 14.03.2022 | Морозова Елена Владимировна
49 | фарм | Косенькова | 30 | ООО "СТИВИ" | новый адрес: г. Волжский, пр-кт Ленина, д. 232: хранение, розничная, отпуск | 2022-02-04 | _____ | _____ | _____ | уведомление от 07.02.2022, срок до 15.03.2022
52 | фарм | Косенькова | 30 | ООО "Аптека "Апрель Волгоград" | новые адреса | 2022-02-07 | _____ | _____ | _____ | уведомление от 07.02.2022, срок до 15.03.2022
53 | фарм | Шабанова | 30 | ООО "Терек" | новый адрес: г. Палласовка, ул. Мира, здание 18, помещение 1/2: хранение, розничная, отпуск | 2022-02-09 | 11.02.2022-15.02.2022 | запланировано на 10.03.2022-11.03.2022 | запланировано на 14.03.2022 | Морозова Елена Владимировна
60 | фарм | Косенькова | 10 | ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района" | прекращение адресов | 2022-02-15 | 17.02.2022-18.02.2022 | _____ | решение от 21.02.2022 | _____
61 | фарм | Косенькова | 30 | ООО "Вега" | новый адрес: г. Волгоград, пр. Университетский, 69: хранение, розничная, отпуск | 2022-02-15 | 17.02.2022-21.02.2022 | запланировано на 10.03.2022-11.03.2022 | запланировано на 14.03.2022 | Косенькова Алла Сергеевна
1 | нарко | Морозова | 30 | ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" | новые виды работ (услуг) | 2022-01-24 | 26.01.2022-01.02.2022 | 15.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Морозова Елена Владимировна
2 | нарко | Морозова | 30 | ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" | новые виды работ (услуг) | 2022-01-27 | 31.01.2022-04.02.2022 | 15.02.2022-18.02.2022 | решение от 21.02.2022 | Морозова Елена Владимировна