ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу комитета здравоохранения Волгоградской области от №

О назначении лиц, ответственных за мониторинг на территории Волгоградской области Комплексного плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Волгоградской области на 2014-2018 годы в рамках реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в 2016 году

за январь - ___________ 2016 года

| № из плана | Плановый показатель | Единица измерения | План на 2016 год | Факт |  |  | Информация о ходе реализации мероприятия (заполняется обязательно) | Лица, ответственные за мониторинг показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Число дополнительных рождений за счет реализации мероприятий (в части комитета здравоохранения Волгоградской области) | человек | 1367 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – исполняющий обязанности директора ГБУЗ "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр" (далее – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ") |
| 2. | Снижение числа умерших за счет реализации мероприятий | человек | -2282 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" |
| 4. | Численность умерших (по данным Росстата) | человек | 31644 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" |
| 5. | Общий коэффициент рождаемости (по данным Росстата) | на 1000 чел. населения | 11,75 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" |
| Раздел I. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения | Число осмотренных, чел. | 431009 |  |  |  |  | Долгова Н.Н. – старший консультант отдела организации медицинской помощи матери и ребенку комитета здравоохранения Волгоградской области (далее – КЗ ВО); Покатилов А.Б. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике КЗ ВО, главный врач ГКУЗ "Волгоградский областной центр медицинской профилактики" (далее – ГКУЗ "ВОЦМП"). |
|  |  | Число выявленных с заболеваниями, чел. | 182000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Число пролеченных, чел. | 182000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение обследования беременных женщин высокой группы риска с последующим выполнением программ лечения | Число обследованных женщин, чел. | 8600 |  |  |  |  | Веровская Т.А. – главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии КЗВО, главный врач ГБУЗ ГБУЗ "ВОКПЦ №2" |
|  |  | Число пролеченных женщин, чел. | 400 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по профилактике невынашиваемости беременности | Доля невынашиваемости беременности, % | 17 |  |  |  |  | Веровская Т.А. – главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии КЗВО, главный врач ГБУЗ ГБУЗ "ВОКПЦ №2" |
|  |  | Число дополнительных рождений, чел. | 120 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования | Количество проведенных процедур, ед. | 660 |  |  |  |  | Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
|  |  | Число наступивших беременностей, ед. | 208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля наступивших беременностей, % | 32,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Число дополнительных рождений, чел. | 208 |  |  |  |  |  |
| Число дополнительных рождений по разделу I |  | человек | 328 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" (свод за раздел I) |
| Раздел II. Профилактика и снижение числа абортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение числа абортов | Число абортов, ед. (В 2014 году – 18500) | 16500 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ"; Покатилов А.Б. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике КЗ ВО, главный врач ГКУЗ "ВОЦМП" |
|  |  | Снижение числа абортов к предыдущему году, % (В 2014 году – 4,4%) | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация обязательного доабортного консультирования специалистами – психологами и акушерами-гинекологами | Число женщин, прошедших доабортное консультирование, чел. | 6900 |  |  |  |  | Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
|  |  | Доля женщин, прошедших доабортное консультирование от числа обратившихся на аборт, % | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля женщин, принявших решение сохранить беременность от числа женщин, обратившихся за направлением на аборт, % | 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Число дополнительных рождений | 1039 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Открытие кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях | Число созданных кабинетов за год, ед. | - |  |  |  |  | Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
|  |  | Обеспечение потребности в кабинетах медико-социальной помощи, % | 95 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Открытие центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Число созданных центров медико-социальной поддержки (за год) ед. | - |  |  |  |  | Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
|  |  | Обеспечение потребности в центрах медико-социальной поддержки, % | 75 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение | Число женщин, которым оказана помощь, чел. | 100 |  |  |  |  | Ярыгин О.А. – исполняющий обязанности директора ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области" (далее – и.о. директора ГКУ "ДЗВО") Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
| 2.6. | Обучение психологов и врачей акушеров-гинекологов для работы с беременными женщинами по профилактике абортов и отказов от новорожденных | Доля врачей, прошедших обучение, % | 75 |  |  |  |  | Покатилов А.Б. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике КЗ ВО, главный врач ГКУЗ "ВОЦМП" Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
| 2.7. | Включение в оценку эффективности работы врачей женской консультации показателя "Число отказов женщин от прерывания беременности после проведенного консультирования" | Доля врачей, в оценку работы которых включен этот показатель, % | 40 |  |  |  |  | Ярыгин О.А. – и.о. директора ГКУ "ДЗ ВО" Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ"; Коловоротная Л.Ф. – старший консультант отдела демографической политики КЗ ВО |
| 2.8. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей | Охват целевой аудитории, тыс. чел. | 421,5 |  |  |  |  | Покатилов А.Б. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике КЗ ВО, главный врач ГКУЗ "ВОЦМП" |
| Число дополнительных рождений по разделу II |  | человек | 1039 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" (свод за раздел II) |
| Раздел IX. Мероприятия по снижению смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация профилактических осмотров на туберкулез | Доля граждан, осмотренных профилактически на туберкулез, % | 79 |  |  |  |  | Карадута К.В. – главный внештатный специалист фтизиатр КЗВО, главный врач ГКУЗ "ВОКПД" |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 25 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Организация диспансеризации определенных групп взрослого населения | Охват диспансеризацией взрослого населения, % | 23,0 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ"; Покатилов А.Б. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике КЗ ВО, главный врач ГКУЗ "ВОЦМП" |
| 9.3. | Организация профилактических осмотров несовершеннолетних | Охват несовершеннолетних профилактическими осмотрами, % | 96,0 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ"; Покатилов А.Б. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике КЗ ВО, главный врач ГКУЗ "ВОЦМП" |
| 9.4. | Совершенствование медицинской помощи больным, страдающим от новообразований, в т.ч. злокачественных | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями I-II стадии, % | 52,9 |  |  |  |  | Кириллова С.Н. – и.о. главного врача ГБУЗ "ВОКОД №1" |
|  |  | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | 23,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 792 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Развитие сети первичных сосудистых отделений для лечения острого коронарного синдрома и острого нарушения мозгового кровообращения, оснащение медицинским оборудованием, подготовка кадров | Число первичных сосудистых отделений, ед. | 10 |  |  |  |  | Иваненко В.В. – главный внештатный специалист кардиолог КЗВО, главный врач ГБУЗ "ВОККЦ"; Ивашиненкова Э.И. – главный внештатный специалист невролог кардиолог КЗВО, заведующий амбулаторным неврологическим отделением ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №3"; Помещикова С.Ю.– заведующий сектором государственной службы и кадровой работы КЗВО |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 776 |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Перевод смотровых кабинетов территориальных поликлиник на двухсменный режим работы | Число переведенных смотровых кабинетов, ед. | 61 |  |  |  |  | Бочкова И.А. – главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической службе КЗВО, главный врач ГУЗ "Клиническая поликлиника № 12"; Кириллова С.Н. – и.о. главного врача ГБУЗ "ВОКОД №1"; Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 213 |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Оснащение необходимым оборудованием кабинетов (отделений) неотложной помощи территориальных поликлиник | Число оснащенных кабинетов, ед. | 62 |  |  |  |  | Бочкова И.А. – главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической службе КЗВО, главный врач ГУЗ "Клиническая поликлиника № 12"; Молчанова О.В. - главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) КЗВО, главный врач ГУЗ "Поликлиника № 4"; Ярыгин О.А. – и.о. директора ГКУ "ДЗ ВО" |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 213 |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Оснащение санитарным автотранспортом и медицинским оборудованием станций и отделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения, ГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" (далее – ГКУЗ "ТЦМК" | Доля автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС, % | 100 |  |  |  |  | Данилов В.А. – главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи КЗВО, главный врач ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г. Волжский; Ярмолич В.А. – главный внештатный специалист по медицине катастроф КЗВО, директор ГКУЗ "ТЦМК" |
|  |  | Удельный вес выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут в общей численности выездов, % | 93,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обновленного санитарного автотранспорта, ед. | - |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Создание травмацентров второго уровня вдоль трасс М21 (Волгоград-Каменск-Шахтинский) и 1Р228 (Сызрань-Саратов-Волгоград) | Количество травмацентров II уровня, ед. | 4 |  |  |  |  | Ярмолич В.А. – главный внештатный специалист по медицине катастроф КЗВО, директор ГКУЗ "ТЦМК" |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9.10. | Оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Минздравом России | Доля учреждений, оснащенных в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, % | 95,0 |  |  |  |  | Ярыгин О.А. – и.о. директора ГКУ "ДЗ ВО"; Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" |
|  |  | Число сохраненных жизней, чел. | 213 |  |  |  |  |  |
| 9.11. | Организация мониторинга за семьями социального риска, имеющими детей первого года жизни | Охват семей с детьми первого года жизни, % | 100 |  |  |  |  | Емельянова С.А. – главный внештатный специалист педиатр КЗВО, главный врач ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" |
| Число сохраненных жизней по разделу IX |  | человек | 2282 |  |  |  |  | Мухаева Т.О. – и.о. директора ГБУЗ "ВОМИАЦ" (свод за раздел IX) |
| Раздел X. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Работа межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения Волгоградской области | Количество заседаний, ед. | 4 |  |  |  |  | Ярыгин О.А. – и.о. директора ГКУ "ДЗ ВО" |