## Дыхание
Приложение 6
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области
от _______________ № _______________
План мероприятий по снижению смертности населения Волгоградской области от болезней органов дыхания в 2015 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней (чел.) | Ответственные исполнители
[6 empty] | Факт 2014 год | План 2015 год
1 | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней органов дыхания и формирования приверженности к здоровому образу жизни (отказ от курения) | В течение 2015 года | Повышение уровня информированности населения снизит риск развития болезней органов дыхания в российской популяции на 5 % | Доля граждан, охваченных кампанией и мотивированных на ведение здорового образа жизни из числа всех постоянных жителей субъекта Российской Федерации | проценты | 53 | 80 | 15 | Заместитель председателя комитета здравоохранения И.А.Карасева; главный внештатный специалист комитета здравоохранения по медицинской профилактике А.Б.Покатилов
| 1.1. Разработка и размещение социальной рекламы, теле- видеосюжетов по профилактике факторов риска развития болезней органов дыхания, пропаганде здорового образа жизни, отказу от курения в средствах массовой информации |  |  | Количество посетивших кабинеты отказа от курения | человек | 1000 | 3500
| 1.2. Разработка и размещение социальной рекламы, теле- видеосюжетов по профилактике факторов риска развития болезней органов дыхания, пропаганде здорового образа жизни, отказу от курения в средствах массовой информации |  |  | Доля лиц, отказавшихся от курения среди посетивших кабинеты отказа от курения | проценты | 8 | 13
1.3. Размещение информационно-справочных материалов по вопросам профилактики болезней органов дыхания на интернет-сайтах комитета здравоохранения, комитета социальной защиты населения, комитета образования Волгоградской области, интернет-сайтах государственных учрежденний здравоохраненния, информационных досках и стендах учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания
2 | Профилактика респираторных инфекций путем иммунизации населения от гриппа и пневмококковой инфекции, в первую очередь в группах риска | В течение 2015 года | Предупреждение развития заболеваний органов дыхания с тяжелыми нарушениями дыхательных функций снизит на 20 % случаев у детей до 5 лет и 44 % случаев у взрослых после 65 лет | Доля лиц иммунизированных от гриппа из групп риска, среди пациентов из групп риска | проценты | 95 | 97 | 8 | Заместитель председателя комитета здравоохранения А.И.Себелев; главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета здравоохранения Хлопотова Е.А.; главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета здравоохранения А.М.Алюшин
|  |  |  | Доля лиц иммунизированных от и пневмококковой инфекции из групп риска, среди пациентов из групп риска детей первого года жизни | проценты | 0 | 95
3 | Повышение качества диспансерного наблюдения и ведения пациентов с хроническими обструктивными болезнями лёгких и бронхиальной астмой | В течение 2015 года | Снижение количества случаев с прогрессированием заболевания и осложнениями на 10 % | Полнота охвата больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой диспансерным наблюдением (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 75 | 85 | 24 | Заместитель председателя комитета здравоохранения А.И.Себелев; главный внештатный специалист комитета здравоохранения по медицинской профилактике А.Б.Покатилов главный внештатный пульмонолог комитета здравоохранения Т.А. Коняхина
| 3.1. Внедрение единых принципов проведения диспансеризации больных с хроническими обструктивными болезнями лёгких и бронхиальной астмой, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ |  | Снижение количества случаев с прогрессированием заболевания и осложнениями на 10 % | Своевременность взятия больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой под диспансерное наблюдение (отношение числа больных, взятых под диспансерное наблюдение в отчетного периода (из числа лиц с впервые установленным диагнозом) к общему числу лиц с впервые установленным диагнозом, подлежащего диспансерному наблюдению) | проценты | 83 | 90
| 3.2. Увеличение доли больных прошедших диспансеризацию, в том числе с учётом диспансеризации определённых групп взрослого населения |  | Ранне выявление лёгочной патологии, снижение количества случаев прогрессирования заболевания. Своевременность взятия больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой под диспансерное наблюдение | Доля больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой, находящихся на диспансерном наблюдении, которые прошли обучение в школах пациентов | проценты | 26 | 35
|  |  |  | Доля пациентов с пневмонией (от стационарных), доставленных в стационар по экстренным показаниям, среди всех пролеченных с этой патологией | проценты | 98 | 90
|  |  |  | Доля пациентов с бронхиальной астмой, астматическим статусом, доставленных в стационар по экстренным показаниям, среди всех пролеченных с этой патологией | проценты | 65 | 50
4 | Совершенствование схем маршрутизации пациентов с пневмонией и астматическим статусом | В течение 2015 года | Повышение эффективности лечения на 15–20 % | Обеспеченность населения субъекта Российской Федерации пульмонологическими койками | коек на 10 тыс. населения | 0.99 | 0.99 | 32 | Заместитель председателя комитета здравоохранения А.И.Себелев; главный внештатный пульмонолог комитета здравоохранения Т.А. Коняхина
| 4.1. Разработка регионального нормативного акта по маршрутизации больных с пневмонией и астматическим статусом |  |  | Доля пациентов с пневмонией, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания | проценты | 3 | 3
4.2. Дополнительная подготовка диспетчеров и сотрудников бригад ССМП по быстрому выявлению, соритировке больных с пневмонией и астматическим статусом и оказанию помощи на догоспитальном этапе.
5 | Оказание медицинской помощи больным с пневмониями, хроническими обструктивными болезнями лёгких и бронхиальной астмой в строгом соответствии с клиническими рекомендациями | В течение 2015 года |  | Летальность от пневмонии в стационаре среди всех пролеченных с этим диагнозом пациентов | проценты | 3.46 | 3 | 21 | Заместитель председателя комитета здравоохранения А.И.Себелев; главный внештатный пульмонолог комитета здравоохранения Т.А. Коняхина
| 5.1. Внедрение протоколов антибактериальной терапии у больных с пневмонией. |  |  | Летальность от хронических обструктивных болезней легких в стационаре среди всех пролеченных с этим диагнозом пациентов | проценты | 3.25 | 3.1
| 5.2. Внедрение протоколов ведения больных с бронхиальной астмой |  |  | Летальность пациентов от бронхиальной астмы в стационаре среди всех пролеченных с этим диагнозом пациентов | проценты | 0.19 | 0.15
5.3. Проведение анализа всех случаев летальных исходов при пневмонии и астматическом статусе у пациентов трудоспособного возраста.
6. | Повышение квалификации и обучение современным принципам антибактериальной терапии медицинского персонала, в том числе первичного звена здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных форм обучения. | 2015-2016 годы | Обеспечение в течение двух лет прохождения всеми медицинскими работниками повышения квалификации | Обеспеченность населения субъекта Российской Федерации врачами-пульмонологами | человек на 10 тыс. населения | 0.08 | 0.08 | 11 | Заместитель председателя комитета здравоохранения Е.П.Дронова; главный внештатный пульмонолог комитета здравоохранения Т.А. Коняхина
| 1 Организация и проведение научно-практических конференций для врачей первичного звена по диагностике, лечению и диспансерному набюлдению больных с ХОБЛ и бронхиалной астмой. |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачей-пульмонологов стационаров (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 96 | 96
| 2 Организация и проведение научно-практических конференций по рациональной антибиотикотерапии больных с пневмонией. |  |  | Число врачей, обученных современным принципам антибактериальной терапии, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | человек | 466 | 571
| 3. Организация совместно с ВолгГМУ краткосрочных циклов повышения квалификации по актуальным вопросам в пульмонологии |  |  | Число врачей, работающих в медицинских организациях первичного звена здравоохранения, обученных современным принципам антибактериальной терапии, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | человек | 466 | 571
7 | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей | В течение 2015 года | Обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки | Число больных с хроническими обструктивными болезнями легких | человек | 8650 | 9650 |  | Заместитель председателя комитета здравоохранения А.И.Себелев; директор ГКУЗ "ВОМИАЦ" Е.В.Крехов главный внештатный пульмонолог комитета здравоохранения Т.А. Коняхина
|  |  |  | Число больных с бронхиальной астмой, выявленной впервые | человек | 671 | 1000
|  |  |  | Число больных с пневмониями | человек | 8759 | 8759
|  |  |  | Число умерших больных с хроническими обструктивными болезнями легких | человек | 638 | 628
|  |  |  | Число умерших больных с хроническими обструктивными болезнями легких трудоспособного возраста | человек | 48 | 40
|  |  |  | Число умерших больных с хроническими обструктивными болезнями легких старше трудоспособного возраста | человек | 588 | 586
|  |  |  | Число умерших больных с бронхиальной астмой | человек | 17 | 16
|  |  |  | Число умерших больных с бронхиальной астмой трудоспособного возраста | человек | 6 | 5
|  |  |  | Число умерших больных с бронхиальной астмой старше трудоспособного возраста | человек | 10 | 10
|  |  |  | Число умерших больных с пневмониями | человек | 935 | 835
|  |  |  | Число умерших больных с пневмониями трудоспособного возраста | человек | 349 | 312
|  |  |  | Число умерших больных с пневмониями старше трудоспособного возраста | человек | 568 | 507
ИТОГО: Снижение числа умерших в Волгоградской области на 111 человек